## Arkusz1
| 2026 | [8 empty] | 2027 | [9 empty] | Data i godzina realizacji wsparcia | Miejsce realizacji wsparcia | Dane kontaktowe ws. Wsparcia | Formy wsparcia
Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
Zadanie 1. Opracowanie zindywidualizowanej ścieżki reintegracji społeczno-edukacyjno-zawodowej dla uczestników projektu | [19 empty] | W godzinach pracy psychologa ds. rekrutacji i doradcy zawodowego: pomiędzy 8:00-20:00, od poniedziałku do niedzieli (ruchomy grafik dostosowany do potrzeb UP) | ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A  95-073 | Kłos Sp. z o.o.: tel. +48 695 141 409 | Rekrutacja prowadzona będzie przez dwa msc trwania projektu (IV 2026 r. i w I 2027 r.) przez psychologa ds. Rekrutacji wspieranego przez doradcę zaw. Psycholog ds. Rekrutacji zaangażowany będzie łącznie przez 96 godzin (48 godzin w IV 2026 r., 48 godzin w I 2027 r.) w oparciu o umowę zlecenie.W trakcie fazy rekrutacji kandydaci wypełnią szereg kwestionariuszy psychologicznych (Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Kwestionariusz ,,Człowiek w pracy”, CISS- Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych). Pozwoli to na opracowanie profilu preferencji zawodowych uczestnika projektu we współpracy z doradcą zawodowym, który przeprowadzi wywiad zaw. z każdym kandydatem (łącznie 48 godzin, 4 godziny x12 osób, w IV 2026 r.: 24 godziny, w I 2027 r.: 24 godziny). Psycholog w ramach zadania świadczyć będzie wsparcie psych., wspierać w radzeniu sobie ze stresem oraz emocjami, wynikającymi z podejmowania przez uczestników nowej aktywności życiowej w postaci rozpoczęcia udziału w projekcie. Diagnozować będzie również specjalne potrzeby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób z niepeł., celem jak najlepszego dostosowania szkoleń i staży zaw. do uczestników projektu. W ramach zadania 1 psycholog ds rekrutacji przedstawi kandydatom na UP dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu - także regulamin rekrutacji i udział w projekcie, omówi przetwarzanie danych osob., prosząc o zapoznanie się i podpisanie klauzuli RODO.
Zadanie 2. Realizacja reintegracji społecznej i programu szkoleniowego dla uczestników projektu | [19 empty] | Realizowane w przedziale od 8:00 – 20:00 w dni powszednie, wsparcie codzienne i cykliczne (ruchomy grafik dostosowany do potrzeb UP) | ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A  95-073 | Kłos Sp. z o.o.: tel. +48 695 141 409 | Zadanie realizowane będzie dla dwóch grup uczestników projektu. Pierwsza z grup udział w szkoleniach zawodowych oraz warsztatach podnoszących kompetencje społeczne rozpocznie w IX 2026 r., a zakończy w XI 2026 r. Druga z grup będzie uczestniczyć w zadaniu w okresie VI-VIII 2027 r. Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne (1 forma wsparcia) realizowane będą przez zaangażowanego do zadania psychologa zatrudnionego na umowie o pracę w wymiarze 0,2 et. Warsztaty psychologiczne odbywać się będą dla całej grupy (6 osób jednocześnie), natomiast każdy z 3 instruktorów szkolić będzie jednocześnie 2 osoby. Szkolenia zawodowe realizowane będą przez każdego z instruktorów w wymiarze 40h/tydzień po zakończeniu warsztatów psych. Instruktorzy posiadać będą wiedzę i doświadczenie w odrębnych dziedzinach, jeden przygotowywać będzie do wykonywania zawodu asystenta instruktora terapii zajęciowej, drugi -pracownika technicznego, trzeci zaś poprowadzi szkolenie zaw. dla profilu: ogrodnik. Tematyka warsztatów psych. dotyczyć będzie m.in. komunikacji, współpracy w grupie, motywowania do leczenia, rehabilitacji społeczno-edukacyjno-zawodowej, do pracy, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowania poczucia własnej wartości, umiejętności wyznaczania i osiągania celów itp. W trakcie udziału w zadaniu uczestnicy projektu zapewniony będą mieli catering, dostarczony do miejsca szkolenia zawodowego/warsztatów podnoszących kompetencje społ. U progu realizacji zadania przeprowadzone zostaną pre-testy (teoretyczne i praktyczne), pozwalające na ocenienie wiedzy i umiejętności uczestników projektu. Program szkol. i warsztatowy zakończą post-testy w formie egzaminu zawodowego i podsumowującego warsztaty podnoszące kompetencje społ. (egzaminy przeprowadzone zostaną UP otrzymywać będą stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia.
Zadanie 3. Realizacja programu staży dla uczestników wraz ze wsparciem psychologicznym | [19 empty] | Realizowane w przedziale od 8:00 – 20:00 w dni powszednie, wsparcie codzienne i cykliczne (ruchomy grafik dostosowany do potrzeb UP) | ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A  95-073 | Kłos Sp. z o.o.: tel. +48 695 141 409 | Staże zaw. dla UP odbywać się będą kolejno: w V.2026- VIII.2026 r. i XII.2026-I.2027 (1 grupa-6 osób, 3K, 3M) oraz II.2027r.-V.2027 r. i IX.2027-X.2027. Tym samym każdy z UP odbędzie 6-msc staż zawodowy. W okresie odbywania stażu UP otrzymywać będzie stypendium w wys. 160% kwoty zasiłku.Staże odbywać się będą w zawodach: asystent instruktora terapii zajęciowej, pracownika technicznego oraz ogrodnika. UP projektu będzie miał zapewnione stanowisko pracy wyposażone w narzędzia niezbędne do wywiązania się z obowiązków określonych w programie stażu. Wsparcie realizowane będzie zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży, Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełniać będzie podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu: staż odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy, której stroną jest co naj. stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu. Po zakończeniu stażu opracowywana zostanie ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu, ocena będzie opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej. Wnioskodawca oddeleguje jako opiekunów stażu trzech pracowników (każdy z nich będzie sprawował pieczę nad 2 uczestnikami projektu). Wnioskodawca zaangażuje ponadto 3 pracowników (3 os. x 0,5 et.) wspomag. w miejscu stażu przez cały okres odbywania staży zaw. (w czynnościach dot. komunikowania się z otoczeniem, niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania). Wnioskodawca zatrudni 3 pracowników (3os. x0,5 et.) jako asystentów usamodzielniania, który będzie dostępny dla stażystów poza ich godzinami stażu.
Zadanie 4. Realizacja poradnictwa zawodowego i wsparcia psychologicznego | [19 empty] | Realizowane w przedziale od 08:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, wsparcie codzienne i cykliczne, sobota-niedziela - ruchomy grafik dostosowany do potrzeb UP | ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A  95-073 | Kłos Sp. z o.o.: tel. +48 695 141 409 | W ramach zadania realizowana będzie umowa zawarta podczas etapu rekrutacji na wzór kontraktu socjalnego pomiędzy uczestnikiem projektu, doradcą zawodowym i psychologiem. Psycholog świadczyć będzie indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne w aspekcie redukcji stresu, lęku czy poczucia bezradności, wzmacniania poczucia bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej, pracy nad wiarą we własne możliwości i sprawczość, treningu asertywności, wzmacniania odporności psychicznej w obliczu trudności, wspierania w budowaniu relacji rodzinnych i towarzyskich czy reintegracji społeczno-edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem zapisów Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. W okresie od 1 maja 2026r. do 31 stycznia 2027 r. wsparciem obejmie 6 UP (3 K, 3 M), oraz w okresie od 1 lutego 2027 r. do 31 października 2027 r. również obejmie wsparciem 6 UP (3K, 3M).Zatrudniony będzie doradca zawodowy odpowiedzialny będzie za świadczenie poradnictwa zawodowego (w formie zajęć indywidualnych i grupowych - jeśli grupa wyrazi takie zainteresowanie), w zakresie ustalania celów zawodowo-edukacyjnych, nauki autoprezentacji i ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych. Doradca również udzieli uczestnikom projektu pomocy w wyborze miejsca pracy po zakończeniu stażu oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na: udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu, udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych, kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy. Doradca zawodowy w okresie od w okresie od 1 maja 2026r. do 31 stycznia 2027 r. wsparciem obejmie 6 UP (3 K, 3 M), oraz w okresie od 1 lutego 2027 r. do 31 października 2027 r. również obejmie wsparciem 6 UP (3K, 3M) i realizować będzie 15 godzin wsparcia w miesiącu.
Zadanie 5. Usługi asystentów usamodzielniania - wsparcie w procesie opuszczania placówek całodobowej opieki o charakterze długoterminowym | [19 empty] | Realizowane w przedziale od 16:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, wsparcie codzienne i cykliczne, sobota-niedziela - ruchomy grafik dostosowany do potrzeb UP | ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A  95-073 | Kłos Sp. z o.o.: tel. +48 695 141 409 | Wsparciem zostanie objętych 12 uczestników projektu (6 K, 6 M) niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Każdy z uczestników projektu będzie korzystał ze wsparcia jednego z asystentów usamodzielniania przez okres 6 miesięcy. Asystent usamodzielniania (3 os. x 0,5 et. w miesiącach V.2026-VIII.2026, XII.2026-I.2027, r., 3 os. x 0,5 et. w miesiącach II.2027-V.2027, IX.2027-X.2027 r.) otoczy profesjonalnym wsparciem uczestnika w zakresie codziennego funkcjonowania, a zwłaszcza planowania budżetu domowego, dbania o osobiste sprawy finansowe, mieszkaniowe (opłacanie rachunków, planowanie i robienie zakupów), treningu higienicznego i sprzątania. Asystent usamodzielniania będzie pomagał również w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów społecznych, rozwoju zainteresowań, wzbudzaniu ciekawości świata i poszerzaniu horyzontów. Asystent usamodzielniania nie będzie towarzyszył uczestnikom projektu w szkoleniach zawodowych, warsztatach umiejętności społecznych oraz w trakcie godzin trwania stażu zawodowego. Asystent usamodzielniania będzie wykonywał swoją pracę zarówno w miejscu zamieszkania uczestnika (tj. W całodobowych instytucjach opieki), jak również na zewnątrz (przy udziale uczestnika), np. Podczas robienia zakupów, nawiązywania kontaktów społecznych. Asystent usamodzielniania pozostawał będzie w kontakcie z pracownikiem socjalnym całodobowej instytucji opieki, w której przebywa uczestnik projektu, wspierał w procesie załatwiania przepustek (celem m.in. wizyty w mieszkaniu UP/poszukiwania mieszkania, w którym UP może zamieszkać w chwili wyjścia z całodobowej instytucji opieki) oraz spraw urzędowych, w tym socjalnych. Wsparcie udzielane w ramach zadania ma skutkować rezygnacją z korzystania z form pomocy w postaci całodobowych instytucji opieki poprzez działania środowiskowe, których celem jest zapewnienie uczestnikom zadania możliwie jak największej samodzielności. Kadra: do zadania zaangażowane zostaną osoby posiadające doświadczenie w realizacji usług asystenckich (zawodowe/wolontariackie/osobiste /wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego).